Oculus Festival in 豊橋 スタッフ向け資料

2014.5.19@TrialVillage

スタッフ
展示者	内容	必要スペース	必要電源数
@yunayuna64	未定
@izm	電脳フィギュア
@ta28jp	テニスっぽいもの(変更↓)
マリオっぽいユニティちゃん
@kirurobo	MVNかFalcon？
@udasan_koubou	少女救出かネコ？	隣で説明
@takane69	VR手筒花火	隣で説明	4?!
@ena_wktk	後退社(変更？↓)
うんコースター
@wyvernMurai	未定
@minoaimino	公園彼女
展示予定
@tezumashi	乗馬？	1800x1800+長机
新作？	対面
遅れて登場
@goroman	握手？	対面

お手伝い
@AtsushiTheTramp
@HiroseTakuya
@3taroid
@t_itamiya(OculusRift貸与)
@Qman
トラビレスタッフ/関係者

記入漏れ・空欄・修正が必要な方はご連絡くださいありましたらご連絡ください！

スケジュール
2014.05.31	設営準備(トラビレ親睦会最中)
2014.06.01
09:00	搬入開始
11:00	昼食打ち合わせ
12:00	体験開始
??:??	随時休憩
17:00	イベント終了(予定)
??:??	撤収→有志で打ち上げ？

混み具合にもよりますが、短時間で体験できるようなコンテンツだと回転率も上がりますし、酔いにくいかと思います。
お手伝いの方に交代で展示代行していただけるように、展示者の方はマニュアル等用意していただけるとスムーズに出来ると思います。
当日機材トラブルの可能性もありますので予備機の用意もできると助かります。
会場内の会議室がホコ天イベントで有名人？の更衣室として使われますので、出入りの際、休憩も兼ねて一時的に入場を止めることがあります。